## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Nadine Siegfried | Azarny
Lucien Heuzeveldt | stormrider959
Yaron Walter | yaronwalter7
Michelle Lüscher | Miishale
Simon Oppliger | oppli
Team

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original [h] | Effort Plan Updated [h] | Effort Actual [h] | Status
1 | Bestehende Seminare anzeigen | Der Benutzer kann sich eine Liste bevorstehender Seminare ansehen. Die Standorte werden auf einer Karte angezeigt. | high | 12 |  |  | open
2 | Seminar hinzufügen | Berechtigte Benutzer können ein neu angekündetes Seminar erfassen | high | 10 |  |  | open
3 | Detailansicht Seminar | Der Benutzer kann sich detaillierte Informationen zu den Seminaren holen. | high | 5 |  |  | open
4 | Seminare filtern | Die Ansicht zu den Seminaren kann nach gewissen Kriterien eingeschränkt werden. | high | 6 |  |  | open
5 | FAQ anzeigen | Im FAQ können Informationen zur sozialen Phobie gefunden werden. | medium | 10 |  |  | open
6 | FAQ-Seite hinzufügen/bearbeiten | Berechtigte Benutzer (Moderatoren und Experten) können neue Informationen im FAQ hinzufügen und bei Neuerungen auch Bearbeiten. | medium | 15 |  |  | open
7 | FAQ Suchen | Die Artikel im FAQ sind durchsuchbar und können anhand des Titels eingegrenzt werden. Dadurch findet sich der Benutzer schneller zurecht. | medium | 8 |  |  | open
8 | Forum-Beitrag erfassen | Ein angemeldeter Benutzer kann Fragen zur sozialen Phobie stellen oder Diskussionen zu gewissen Themen starten. | low | 15 |  |  | open
9 | Forum Beitrag löschen / bearbeiten | Moderatoren können Beiträge anpassen (aus rechtlichen Gründen, oder um unangemessene Beiträge zu entfernen etc) | low | 8 |  |  | open
10 | Forum Beitrag kommentieren | Jeder angemeldete Benutzer kann bei einer Frage einen Kommentar beisteuern | low | 20 |  |  | open
11 | Forum anzeigen | Alle Benutzer können die Kategorien im Forum ansehen, in eine Kategorie absteigen, die Beiträge der entsprechenden Kategorie anzeigen lassen und Beiträge mit ihren dazugehörigen Kommentaren lesen. | low | 30 |  |  | open
12 | Forum Beitrag pinnen | Moderatoren und Experten können bestimmte Einträge als besonders relevant an den obersten Rand einer Kategorie anheften. | low | 6 |  |  | open
13 | Forum Lösung markieren | Der Fragesteller kann aus einer Auswahl von Antworten/Kommentaren die beste markieren. | low | 6 |  |  | open
14 | Forum Kategorie erfassen | Moderatoren können neue Kategorien erstellen. | low | 7 |  |  | open
15 | Account erstellen | Benutzer können sich einen Account erstellen, der für das Erstellen von Beiträgen im Forum oder das Erstellen von Seminaren genutzt wird. | high | 3 |  |  | open
16 | Übersicht erhalten | Alle Benutzer haben eine Startseite zur Verfügung, welche ihnen einen Überblick über das Tool und seine Funktionen gibt. Weiter gibt es ein Menüband, welches den Wechsel zwischen den Funktionen ermöglicht. | high | 9 |  |  | open
17 | Anmelden | Benutzer können sich auf ihren Account anmelden. | high | 5 |  |  | open
18 | Berechtigung | Die Benutzer haben Rollen (Default: normaler User; Experte; Moderator) und es gibt auch unangemeldete Benutzer. Die Berechtigungen werden wo nötig verwendet. | high | 8 |  |  | open
183

## Status overview
Status | Bedeutung
open | Der Task ist offen, es wurde noch nicht mit der Entwicklung gestartet.
in progress | Der Task wird im Moment bearbeitet.
waiting | Es kann im Moment nicht mit der Entwicklung des Tasks weitergefahren werden, da auf eine Abhängigkeit gewartet werden muss.
done | Der Task ist gemäss dem Entwickler abgeschlossen, das Review wurde gemacht.
closed | Der Task ist abgeschlossen und wurde abgenommen.
reopened | Der Task war im Status "done" oder "closed", musste aber wegen einem Bug nochmals geöffnet werden.
cancelled | Der Task wird nicht umgesetzt.

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Seminar: Mock-Daten bereitstellen | In der ManagerKlasse werden mittels einer Hilfs-Methode Mock-Objekte erstellt. Diese stehen während der Laufzeit des Tools zur Verfügung und können gleich wie DB-Objekte verwendet werden. | SeminarManager | Yaron Walter | alle, mind 2 | high | 2 |  | 1 | closed
1.2 | 1 | Seminar: GUI erstellen (noch ohne Karte) | Erstellen des Seminar-GUI's ohne Filter-Möglichkeit, Erstellfunktion, Detail-Funktion und Karte. (Kurz: Tabelle welche die Daten aus dem SeminarManager bezieht, am besten mit der Filter-Funktion ohne Einschränkung.) | SeminarLayout SeminarView | Simon Oppliger | alle, mind 2 | high | 6 |  | 6 | done
2.1 | 1 | Seminar: Daten validieren | Beim Speichern eines Seminars müssen die Daten validiert werden. 1. Dies geschieht mit einer Methode auf dem SeminarManager, der eine Exception wirft. 2. Zuerst sollte im Frontend eine Prüfung stattfinden die dem Benutzer die fehlerhaften Felder markiert. (falls dies in Vaadin möglich ist; Abhängig von Task 2.2) | SeminarManager SeminarPresenter | Michelle Lüscher | alle, mind 2 | medium | 4 |  | 4.5 | waiting | Fertig aber nicht gemerged.
2.2 | 1 | neues Seminar erfassen Maske erstellen | Maske für das Erfassen von Seminaren auf dem SeminarFinder, inkl. Zugang zu dieser Maske. In der derzeitigen Fassung keine Limitierung nach Benutzerrolle. | SeminarLayoutCreate SeminarView | Yaron Walter | alle, mind 2 | high | 6 |  | 9 | closed
4.1 | 1 | Seminare: Filter Backend | Das GUI (Task 4.2) ermöglicht das Filtern von Seminaren. Die Einstellungen des Benutzers müssen einer Methode im Seminar-Manager übergeben werden können und eine Liste an Seminaren als Antwort zurückgegeben werden. | SeminarManager | Michelle Lüscher | alle, mind 2 | high | 1 |  | 5 | done
4.2 | 1 | Seminare: Filter im GUI implementieren | Im Seminar-GUI (abhängig von Task 1.2) werden die Filter-Möglichkeiten für Seminare geschaffen. Die Daten werden aus dem SeminarManager (Task 4.2) bezogen. | SeminarLayout | Simon Oppliger | alle, mind 2 | medium | 5 |  | 3 | closed
16.1 | 1 | Home-Page erstellen (GUI) | Startseite für Benutzer erstellen, gem. Mockup. Mit Texten an die zukünftigen Benutzer gerichtet. | HomeLayout MainView | Lucien Heuzeveldt | alle, mind 2 | high | 3 |  | 4 | done
16.2 | 1 | Navigation erstellen | Navigationsmöglichkeiten auf den verschiedenen Unterseiten einrichten. (Seminare, etc.) und für alle Unterseiten bereitstellen | NavigationLayout alle View's | Lucien Heuzeveldt | alle, mind 2 | high | 4 |  | 3 | closed
16.3 | 1 | Home-Page: nächste Seminare | Auflistung der nächsten Seminare auf der Startseite implementieren | SeminarPresenter SeminarManager | Lucien Heuzeveldt | alle, mind 2 | high | 2 |  | 2 | closed
17.1 | 1 | Login erstellen | Das GUI in Vaadin wird erstellt. (Benutzername, Passwort, Login) Die Prüfung der Informationen soll erfolgen. (UserManager) Dazu gehört in einem weiteren Schritt das Ergänzen der Session um die User-ID. (Mögliche Restanz für nächsten Sprint, falls Aufwand zu hoch.) | LoginLayout LoginView UserManager UserPresenter | Simon Oppliger | alle, mind 2 | medium | 2 |  | 2 | closed
17.3 | 1 | Mockdaten User | In der ManagerKlasse werden mittels einer Hilfs-Methode Mock-Objekte erstellt. Diese stehen während der Laufzeit des Tools zur Verfügung und können gleich wie DB-Objekte verwendet werden. | UserManager | Yaron Walter | alle, mind 2 | medium | 1 |  | 0.5 | closed
0.1 | 1 | Klassen bereitstellen | Klassen gemäss dem Klassendiagramm in UML erstellen und für weitere Arbeiten zur Verfügung stellen. (Noch keine Ausarbeitung der Methoden.) | allgemein | Nadine Siegfried | alle, mind 2 | high | 3 |  | 2 | closed
0.2 | 1 | Setup Spring | Spring aufsetzen, damit spätestens bei der Anbindung der Datenbank diese Schnittstelle vereinfacht wird. | allgemein | Nadine Siegfried | alle, mind 2 | high | 6 |  | 8 | closed
3.2 | 2 | Detailansicht: Link klickbar | Der Link in der Detail-Ansicht muss ein klickbarer Link sein der einen neuen Tab öffnet. | SeminarPresenter | Simon Oppliger | alle, mind 2 | low | 1 |  |  | open
1.3 | 2 | Seminar: Standort auf Karte anzeigen | Einfügen von einer Google-Map Karte, und auf dieser dann die Seminare anzeigen | SeminarView | Yaron Walter | alle, mind 2 | medium | 6 |  |  | open
2.3 | 2 | Seminar: Daten abspeichern | Die Seminare sollen in der angehängten DB gespeichert werden können. | SeminarRepository, SeminarManager | Michelle Lüscher | alle, mind 2 | medium | 1 |  |  | open
16.4 |  | Home-Page: Hot Topics | Auflistung der "Hot Topics" auf der Startseite implementieren |  |  | alle, mind 2 | low | 2 |  |  | open
17.2 | 2 | User abspeichern | Die User sollen in der DB gespeichert werden. | UserManager, UserRepository | Michelle Lüscher | alle, mind 2 | medium | 1 |  |  | open
18.1 | 2 | Berechtigunskonzept umsetzen | Session-User auslesen, sowie beim an- und abmelden jeweils den Session-User anpassen. In den Manager-Klassen jeweils noch zusätzlich überprüfen, ob der User das notwendige Recht für die Aktion hat. | UserManager, SeminarView, NewSeminarView | Lucien Heuzeveldt | alle, mind 2 | high | 8 |  |  | open
0.3 | 2 | Datenbankanbindung | H2 anbinden, die Mock-Daten in SQL umwandeln, damit diese jeweils beim Start der Applikation geladen werden können | Repository-Klassen, Spring, H2 | Nadine Siegfried | alle, mind 2 | high | 9 |  |  | open
0.4 | 2 | Layout erstellen | Unser aktuelles Layout nimmt 1/3 der Breite ein und ist dennoch zu breit (scrollbar horizontal), die Webapplikation etwas aufhübschen, damit nicht alles einfach weiss ist. | SeminarView, HomeView | Simon Oppliger | alle, mind 2 | high | 6 |  |  | open
17.3 | 2 | Passwortspeicherung verbessern | Zurzeit wird das Passwort im Plain-Text gespeichert. Das soll geändert werden. | UserManager, User | Michelle Lüscher | alle, mind 2 | medium | 2.5 |  |  | open
1.2 | 2 | Seminar-GUI überarbeiten | MVP umsetzen, Filter zurücksetzen, Enter-Taste implementieren, klarere Anzeige der Verfügbarkeit von Details (z.B. Info-Logo). | SeminarLayout SeminarView | Simon Oppliger | alle, mind 2 | high | 4 |  |  | open
2.1 | 2 | Seminar: Daten validieren | MVP umsetzen für Konstanten, Mergen. | SeminarManager SeminarPresenter | Michelle Lüscher | alle, mind 2 | medium | 2 |  |  | open
2.2 | 2 | Seminar: Neues Seminar - Maske anpassen | Elemente in der Maske nach Spring-Update korrigieren. MVP verbessern, Fehlermeldungen in der Ecke oben, Route anpassen. | SeminarLayoutCreate SeminarView | Yaron Walter | alle, mind 2 | high | 3 |  |  | open
4.1 | 2 | Seminare: Filter anpassen | Keyword-Filtering anpassen. (Nicht oder sondern und) (Nur nach Titel oder Description filtern.) MVP anpassen (View muss Presenter aufrufen für Update) | SeminarManager | Michelle Lüscher | alle, mind 2 | high | 2.5 |  |  | open
16.1 | 2 | Home-Page erstellen (GUI) | MVP verbessern | HomeLayout MainView | Lucien Heuzeveldt | alle, mind 2 | high | 1 |  |  | open
0.5 | 2 | Class Diagram and Persistence | Die neue Modul-Aufgabe muss gelöst werden. Die Repository-Inerfaces bestehen bereits, aufgrund von Spring wird keine Implementation benötigt, ausser im Falle komplexer Querys. | Dokument auf GIT | Team | alle, mind 2 | high | 1 |  |  | open

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 45 | 120
1 | 2015-09-16 | 40 | 115